附件3

关于“为300名义务教育阶段

家庭监护缺失或不当的儿童提供支持服务”工作方案

为贯彻落实《中华人民共和国民法典》和新修订的《中华人民共和国未成年人保护法》以及《国务院关于加强困境儿童保障工作的意见》（国发〔2016〕36号）和《上海市人民政府关于加强本市困境儿童保障工作的实施意见》（沪府发〔2017〕32号）精神，不断加大对困境儿童的关爱保护力度，强化政府对困境儿童监护的兜底职责，2021年，本市将“为300名义务教育阶段家庭监护缺失或不当的儿童提供支持服务”列入上海市为民办实事项目。为确保项目有效落实，制定如下方案：

一、项目主题

爱伴童行——关爱困境儿童

二、项目目标

按照“家庭尽责、政府主导、社会参与、专业支撑”的原则，针对困境儿童自身特点及其家庭实际，提供专业化、精细化、精准化的监护支持服务，探索和创新本市困境儿童关爱保护工作新模式。同时培育一批特殊儿童服务类社会组织，打造一支儿童福利社工专业人才队伍，汇聚一批儿童福利服务资源，形成上海市困境儿童关爱保护工作品牌。

三、项目时间

2021年1月1日—2021年12月31日

四、项目对象

截至2020年12月31日经区民政局审核确认的本市困境儿童基本生活保障对象中义务教育阶段的困境儿童，共计326名。

2020年，在市民政局的指导推动下，上海市儿童福利基金会、上海联劝公益基金会实施了困境儿童关爱帮扶项目——“爱伴童行”。为做好项目衔接和规范运作，原基金会资助项目中符合条件的儿童转入为民办实事项目。上海市儿童福利基金会、上海联劝公益基金会不再实施“爱伴童行”项目，并按照相关要求做好结项管理。

五、项目内容

1.确认本区承接为民办实事项目的社会组织。区民政局结合本区实际，明确1—2家社工类社会组织协助实施为民办实事项目（社会组织应有2名以上具有社会工作专业资质或者从事相关工作2年以上的专职工作人员），以专业化手段，针对性地为困境儿童及其家庭提供家庭监护指导、教育帮扶、日常照料、心理疏导、行为矫治和社会融入等个性化支持服务。

2.组建困境儿童家庭监护支持服务计划执行小组。为每名困境儿童组建由1名儿童督导员、1名儿童主任和1名儿童福利社工组成的家庭监护支持计划执行小组。儿童督导员作为执行小组负责人，负责个案支持计划的统筹推进；承接为民办实事项目社会组织的儿童福利社工作为执行人，负责为困境儿童及家庭提供具体服务，儿童福利社工在项目执行期间原则上不得更换；儿童主任作为协助人，配合儿童福利社工共同做好个案服务工作。执行小组组建完成后，报区民政局备案。

3.开展入户评估，形成“一人一方案”家庭监护支持服务计划书。执行小组根据困境儿童及其家庭的实际困难和具体需求，通过实地走访等方式，完成《困境儿童个案服务评估表》，形成《困境儿童“一人一方案”家庭监护支持服务计划书》。首次入户评估及评估表和计划书的制定由执行小组，即儿童督导员、儿童主任和儿童福利社工共同完成。首次入户时需明确告知困境儿童及其家庭服务项目的性质和内容，并发放《上海市困境儿童家庭监护支持服务项目关爱手册》。

4.提供家庭监护支持服务。家庭监护支持服务要以社工个案干预的方式，有针对性地提供服务。儿童福利社工每月实地走访困境儿童家庭不少于1次，每次不少于2人，其中执行小组中负责该名儿童的儿童福利社工每次均应上门走访。每次个案会谈时间不少于2小时。服务后，困境儿童监护人在《上海市困境儿童家庭监护支持服务项目关爱手册》上签字确认，还应充分利用各类通讯资源与困境儿童家庭建立互动反馈机制，重点关注困境儿童成长过程中的突发问题，做出及时反馈与处理。儿童福利社工及时整理个案服务情况，完成《困境儿童个案服务记录表》和《困境儿童走访情况月度汇报表》。儿童督导员每月向儿童福利社工了解上月辖区内困境儿童个案服务情况，将《困境儿童个案服务记录表》和《困境儿童走访情况月度汇报表》归档，同时把《困境儿童走访情况月度汇报表》报送区民政局。区民政局每月20日前，将本区《困境儿童走访情况月度汇报表》报送市社会福利中心。项目结束时，针对每名儿童完成《困境儿童个案结案报告》。

5.开展集体活动。承接为民办实事项目的社会组织在儿童督导员的指导下，利用寒暑假、儿童节等节日组织开展如成长小组、亲子活动、社区志愿服务、外出参访等各类适合困境儿童参与的集体活动，增加困境儿童认识社会、参与社会、融入社会的能力与机会，每年不少于2次。

6.推动疑难个案上报处置。儿童福利社工在开展个案服务中遇到重难点个案和突发性问题时，第一时间报儿童督导员和儿童主任及其所在社会组织。儿童督导员作为个案负责人，推动疑难个案协调解决，难以解决的报区民政局直至市民政局。详见《困境儿童疑难个案处置表》。

7.形成困境儿童家庭监护支持服务“一人一档”档案。项目结束时，儿童督导员梳理完成辖区内困境儿童档案，“一人一档”应包含《上海市困境儿童家庭监护支持服务项目关爱手册》《困境儿童个案服务评估表》《困境儿童“一人一方案”家庭监护支持服务计划书》《困境儿童个案服务记录表》《困境儿童疑难个案处置表》《困境儿童个案结案报告》和《儿童保护承诺书》等完整的档案记录。项目完成后，所有档案材料于2022年1月31日前交区民政局存档。

六、工作要求

（一）加强组织领导。市民政局负责为民办实事项目的指导，定期对各区项目开展情况进行通报，同时组织好阶段评估和结项考评工作；市社会福利中心负责为民办实事项目的推进和监督，通过实地调研、查阅档案、随机电话回访服务对象家庭等方式，对各区项目执行情况进行检查指导；区民政局负责落实本区困境儿童家庭监护支持服务，可委托社会组织实施本区为民办实事项目，每月对项目落实情况进行督查推进，同时可依托区域化党建、志愿服务工作等，广泛动员各方资源，丰富服务菜单，完善服务内容，形成常态化工作机制；各街（镇）儿童督导员作为辖区内困境儿童家庭监护支持服务的主要负责人，每月将项目开展情况报区民政局；村（居）民委员会儿童主任在街（镇）儿童督导员的指导下积极参与项目推进。

（二）落实资金投入。市民政局根据各区纳入困境儿童家庭监护支持服务项目的人数，按照5000元/人标准拨付各区民政局。各区民政局按1:1进行资金配比，项目完成后由区民政局进行验收和资金支付。

（三）强化保密意识。参与服务的所有儿童福利社工、社会组织工作人员和志愿者均需签署《儿童保护承诺书》，严格保护困境儿童及其家庭隐私。

（四）加强宣传引导。市、区两级民政部门要加强舆论引导和宣传，强化家庭监护的责任意识，引导全民关爱。

（五）形成奖惩机制。在承担此次为民办实事项目中表现优秀的社会组织，作为今后政府购买服务或引导社会资金支持的重要依据。社会组织在服务过程中出现违反专业伦理、对儿童及其家庭造成伤害的，如泄露儿童隐私、违规收取服务费用或连续2个月未按要求开展服务的，区民政局要向其提出整改要求，拒不整改的，强制退出为民办实事项目，区民政局做好后续衔接工作。

七、时间节点

（一）2021年2月上旬，市民政局形成初步项目工作方案，印发相关准备工作通知，部署工作任务，明确工作要求。

（二）2021年2月20日前，各区将《2021年上海市为民办实事项目困境儿童名册》和《承接2021年上海市为民办实事项目社会组织名册》，纸质盖章版和电子版汇总至市民政局儿童福利处。

（三）2021年2月底，各区完成入户评估，形成《困境儿童个案服务评估表》和《困境儿童“一人一方案”家庭监护支持服务计划书》，明确关爱帮扶项目清单等内容。

（四）2021年3月1日—12月20日，各区民政局按照本方案，推进工作落实。

（五）2021年12月31日前，市民政局对为民办实事项目进行终期评估。