附件4

2022年上海市民政行业

职业技能竞赛（孤残儿童护理员专项）暨

第十一届全国民政行业职业技能竞赛选拔赛实施方案

按照民政部关于组织开展第十一届全国民政行业职业技能竞赛工作安排和《上海市人力资源和社会保障局等七部门关于组织开展2022年上海市职业技能竞赛活动的通知》（沪人社职〔2022〕188号）《关于举办2022年上海市民政行业职业技能竞赛的通知》有关要求，为进一步加强本市孤残儿童护理员队伍建设，提高其专业化水平，结合本市实际，制定本方案。

一、竞赛项目

本次竞赛设置孤残儿童护理员职业竞赛项目，为单人赛项，设职工组一个组别。

二、竞赛组织

在上海市级赛组委会的统一领导下，设立孤残儿童护理员赛事执委会，赛事执委会办公室设在市民政局儿童福利处，负责竞赛组织实施和统筹协调工作。

职工组预赛由参赛的市属儿童福利机构分别实施，市级选拔赛由市社会福利中心具体组织实施。

三、参赛要求

（一）参赛队员基本要求

参赛人员为本市儿童福利机构中累计从事孤残儿童护理工作满2年的在职职工；遵守国家法律法规，具有良好的职业道德，爱岗敬业，锐意进取，刻苦钻研技术，勇于创新。

已获得“中华技能大奖”“全国技术能手”称号以及已取得“全国技术能手”申报资格的人员不得参赛。

（二）参赛（选拔）人数

由市儿童福利院、市第二社会福利院、市儿童临时看护中心共组成3支参赛队参加全市职工组选拔赛。市儿福院选拔16名、市二福院选拔10名、市儿护中心选拔4名共30名选手进入市级选拔赛。

孤残儿童护理员采用按参赛名次取证方式。决赛成绩排名前50%（小数点四舍五入，且理论知识和操作技能考核的两项成绩加权后均在60分以上）的选手可获得相应等级的职业技能证书。职工组前2名选手代表上海赛区参加全国竞赛。

四、竞赛内容和形式

竞赛考核内容以《孤残儿童护理员国家职业技能标准（2019年版）》为依据。竞赛方式分为理论知识和操作技能考核两项，其中理论知识考试成绩占30%，实操技能考核成绩占70%，合并计算总成绩。

1.理论知识竞赛。根据孤残儿童护理员国家职业技能标准，竞赛内容包括职业道德、基础知识和相关知识。参赛选手分别给予1个典型案例，针对案例进行独立思考和分析，按照答题要求提出解决方案。竞赛时间为90分钟。

2.技能操作竞赛。按照孤残儿童护理员国家职业标准的“技能操作”部分，分生活照料、日常护理与保健、康复训练三个模块进行。参赛选手根据具体的情境，以顺序进入的形式完成涉及生活照料、保健与护理、康复抚育模块的3个具体的操作技能项目，操作技能考按照试卷规定时间分别在3个赛位完成。

五、竞赛组织实施

（一）相关单位组织预赛（10月上旬）

市儿童福利院、市第二社会福利院、市儿童临时看护中心要按照公开、公正、公平的原则，做好竞赛选手的选拔工作，确保高水平、高素质选手顺利参加市级竞赛暨选拔赛。

（二）开展市级选拔赛（11月上旬完成）

由市社会福利中心组织开展，委托第三方具体组织实施，成立专家组，由1名专家组组长、若干名技术专家和场地经理组成，负责编写技术文件培训、命题和落实赛场设备设施（含工具材料）保障。成立裁判组，由1名裁判长和若干名裁判员组成。裁判长负责组织裁判员培训、组织实施比赛、开展技术点评。

按照公开、公正、公平的原则开展上海地区选拔工作，拟于11月上旬于上海市儿童福利院（如疫情封控影响则改为上海公益新天地）举办，共有3支参赛队、30名选手参赛。比赛期间，所有参赛选手和工作人员均实行闭环管理。

（三）开展强化培训（11月上旬—11月中旬）

按市级选拔赛名次确定前2名符合参加国赛要求的选手参加封闭培训。根据考评依据和竞赛内容选择相关领域专家担任培训教师，组织开展集训和模拟赛，如有特殊情况不能参赛，则按照市级选拔赛名次确定替补选手。11月中旬，根据要求，将上海选拔赛的组织实施情况及全国竞赛上海参赛队的名单上报全国大赛组委会办公室。

（四）组团参赛（11月中旬）

11月中旬，由赛事执委会带队赴安徽参加全国大赛，指定专人负责参赛过程的服务保障，严格遵守参赛纪律，展示上海参赛队伍良好的素质和形象。

（五）加强宣传

突出孤残儿童护理员在儿童福利机构中的主体地位，为其成长搭建平台、提供舞台，宣传技能竞赛在高技能人才培养、使用、选拔和激励等方面的重要作用，持续在民政系统以及全社会营造崇尚技能、尊重劳动、关爱孤残儿童护理员的良好氛围。

六、竞赛保障措施

1.竞赛奖励。本次竞赛的奖项设置和奖励办法按照市民政局技能竞赛相关规定执行。即设选手个人奖一等奖、二等奖、三等奖各1名，优胜奖12名。向获得个人奖的选手颁发奖状和奖金，向其他参赛选手颁发参赛证书。奖金标准为一等奖10000元，二等奖6000元，三等奖4000元，优胜奖1000元。

2.严格落疫情防控要求。按照国家和本市有关规定，切实履行疫情防控主体责任，在统筹考虑新冠肺炎疫情防控和本市对举办大型活动要求的情况下，划小单元、做小规模、减少聚集，周密制定疫情防控预案，落实各项疫情防控措施，对人员规模实行严格管控，层层压实责任，确保人员生命安全和身体健康。

3.规范资金使用。本着廉洁办赛、节俭办赛、社会支持的原则，本次竞赛的奖金、组织、培训、场地设施设备租赁等费用，按照相关规定筹集使用。