附件2

2022年上海市民政行业

职业技能竞赛（殡仪服务员专项）暨

第十一届全国民政行业职业技能竞赛选拔赛实施方案

按照民政部关于组织开展第十一届全国民政行业职业技能竞赛工作安排和《上海市人力资源和社会保障局等七部门关于组织开展2022年上海市职业技能竞赛活动的通知》（沪人社职〔2022〕188号）《关于举办2022年上海市民政行业职业技能竞赛的通知》有关要求，结合行业实际，制定本方案。

一、竞赛项目

2022年上海市民政行业职业技能竞赛设置殡仪服务员专项，同时作为“第十一届全国民政行业职业技能竞赛”选拔赛项目。

二、竞赛目的

（一）以赛育才。引导民政职业技能人员钻研业务、爱岗敬业，不断提高从业人员的业务技能和综合素质。

（二）以赛选才。通过比赛遴选出一批殡仪服务优秀人才，为“十四五”期间上海殡葬服务业发展建立人才储备。

（三）以赛展才。在全国大赛舞台，交流上海殡葬服务经验，传导上海殡葬服务理念，展现上海殡葬改革成果。

三、竞赛方式

（一）竞赛范围

本市殡仪馆或殡葬服务代理单位从事殡仪服务相关工作满2年的在职职工；已获得“中华技能大奖”、“全国技术能手”荣誉称号的人员，不再参加竞赛。

（二）资格条件

1.参赛选手均需通过初赛选拔后报名参加本次竞赛；

2.以符合参赛条件的各区民政局为单位组队参赛，每个区限组1支参赛队。每支参赛队由领队（1名）和选手（每个殡仪馆不超过4名）组成，实现参赛单位全覆盖；

3.市属三馆由市殡葬服务中心选拔选手组队参赛（不超过12名）；

4.殡葬行业协会从殡葬服务代理单位中选拔（不超过8名、近三年被有责投诉的个人不得参赛）选手组队参加。

四、竞赛内容

竞赛考核内容以《殡仪服务员国家职业技能标准（2021年版）》为依据，以高级工及以上的知识和技能要求命制竞赛试题及评分标准。包括方案设计和操作技能考核两个部分，主要考核参赛选手对本职业知识和技能的理解与掌握。

五、竞赛组织

殡仪服务员竞赛项目，采用按参赛名次取证方式。决赛成绩排名前50%（小数点后四舍五入，且理论知识和操作技能考核两项成绩加权后均在60分以上）的选手可获相应等级的职业技能证书。

（一）相关区、单位组织初赛（9月中旬前完成）

相关区民政局、市殡葬服务中心、市殡葬行业协会要按照公开、公正、公平的原则，做好竞赛选手的初赛选拔工作，确保高水平、高素质选手顺利参加竞赛。

（二）组织全市民政行业竞赛暨选拔赛（9月底前完成）

1.成立专家组。由1名专家组组长、若干名技术专家和场地经理组成，负责编写技术文件培训和落实赛场设备设施（含工具材料）保障。

2.成立裁判组。由1名裁判长和若干名裁判员组成。裁判长负责组织裁判员培训、组织实施比赛、开展技术点评。

3.开展比赛选拔。按照公开、公正、公平的原则开展上海地区选拔工作，定于9月25至26日在上海三甲港绿地国际会议中心举办，共有11支参赛队、53名选手参赛。比赛期间，所有参赛选手和工作人员均实行闭环管理。

4.开设线上云课堂。结合竞赛活动，通过上海市殡葬服务平台开设线上云课堂，旨在通过线上分享专家精品课程、解答专业知识，丰富本市殡葬服务从业人员的理论及实操专业知识。

（三）开展强化培训（10月初—11月中旬）

1.遴选集训队员。根据竞赛成绩排名选拔成绩优异的选手接受强化培训（竞赛总成绩排名前10%的选手）。

2.确定集训老师。根据考评依据和竞赛内容选择相关领域专家担任培训教师。

3.组织开展培训和模拟赛。组织专家裁判组举行模拟比赛（10月中旬），选出成绩前二名选手，并组织开展针对性强化训练（10月中旬—11月中旬），备战全国大赛。

4.上报全国大赛上海参赛队名单。11月中旬，根据要求，将上海选拔赛的组织实施情况及全国大赛上海参赛队的名单上报全国大赛组委会办公室。

（四）组团参赛（11月中旬）

11月中旬，由赛事执委会带队赴安徽滁州参加全国大赛，严格遵守参赛纪律，展示上海参赛队伍良好的素质和形象。

（五）加强宣传（9月底—11月中旬）

1.完成上海竞赛暨选拔赛视频录制。根据大赛组织奖项评选标准，以“育才、选才、展才”为主题完成上海选拔赛组织全过程视频采集及制片工作。由殡葬文化研究所具体落实，11月中旬参赛前完成。

2.做好媒体宣传。拟在《中国社会报》对上海选拔赛组织过程中启动会、选拔赛及参加全国大赛过程进行宣传报道。市级层面做好阶段工作简报、市民政局网站平台报道，完整记录竞赛工作进度和成果。

（六）推荐裁判

根据全国大赛要求，上海参赛队推荐2名具有竞赛经验的骨干技术专家作为裁判员候选人。

六、竞赛奖励

（一）奖项设置

本竞赛设选手个人奖一等奖、二等奖、三等奖各1名，优胜奖若干名（成绩排名为第4—10名的选手）；对竞赛组织工作中表现突出的单位颁发优秀组织奖。

（二）奖励办法（按照相关规定执行）

七、加强保障措施

（一）成立执委会。本竞赛由市民政局、市人力资源社会保障局主办，市殡葬行业协会及相关区殡葬协会承办。为做好相关工作，成立殡仪服务员赛项执委会，负责本次竞赛的具体组织实施和日常管理工作，下设办公室，由市民政局殡葬管理处负责具体筹备及组织协调实施工作。各相关区民政局按要求成立初赛的组织和执行机构。

（二）加强监督管理。为维护竞赛秩序，由市民政局直属机关纪委加强对办赛全过程的监督管理，确保比赛活动公平、公正。

（三）落实疫情防控措施。按照国家和本市有关规定，切实履行疫情防控主体责任，周密制定疫情防控预案，对人员规模实行严格管控，落实多项防控措施，确保赛事平稳有序。

（四）加强经费保障。本着廉洁办赛、节俭办赛的原则筹措经费。本次竞赛的组织、培训及参加全国大赛等费用，由市民政局年度技能竞赛选拔项目经费列支，其他相关费用积极筹措社会资源支持。

八、疫情防控措施

各参赛代表队及各有关单位自参赛前14天起，不得离开本市，并做好自我健康监测，参赛人员（选手及领队）应携带《健康安全承诺书》报到；所有参赛人员体温低于37.3℃方可进入比赛现场，并出示健康码；如有发烧、咳嗽等症状及时送医排查，并根据排查情况做好应急处置。