附件1

社会组织登记规范化建设行动方案

为更好地提升全市社会组织登记工作整体水平，推进政务服务标准化、规范化、便利化建设，按照行政许可清单依法规范开展社会组织登记工作，制定以下工作方案。

一、持续优化深化“社会组织成立一件事”改革

1.完善“一网通办”事项，以基金会登记为切入点，实现可行性咨询服务和成立登记服务前后贯通的“一件事”。2.优化审核程序和流程。将章程核准流程从线下改为线上，提高内部流转效率。各处之间加强统筹，将社会组织章程核准工作关口前移，建立指导服务、章程核准前后有序衔接的工作机制。3.提升登记服务便捷化。依托数字技术开发自动提示功能，引导申请人规范填报申请事项；探索运用OCR等技术智能识别功能，为行政审核提供辅助决策。

二、强化社会组织名称审核与管理

1.贯彻落实《社会组织名称管理办法》，加强对社会组织名称的规范性、完整性和名实一致性审查。2.在2024年自查自纠、重点排查的基础上，市、区民政部门要制定分类处置方案，建立整改清单，明确整改措施和时间节点。3.对于不符合规定的社会组织名称，通过名称变更、注销登记等方式积极稳妥处理，于2025年10月底前基本完成整改工作。

三、实行事先告知提示

1.制定施行全市统一的《社会团体/基金会/民办非企业单位（社会服务机构）申请成立登记事先告知书》和《社会团体/基金会/民办非企业单位（社会服务机构）申请成立登记捐资承诺书（示范文本）》。2.从2025年1月1日起，在社会组织成立登记阶段全面开展事先告知提示工作，引导发起人签收事先告知书、捐资人签署捐资承诺书。

四、开展社会组织分类统计

1.根据民政部办公厅《关于开展社会组织分类统计的通知》，重点对科学研究、生态环境、教育、卫生、社会服务、文化、体育、法律、工商服务业等类别的社会组织细化分类。2.市级民政部门统一部署工作，提供政策解读等指导，优化业务管理系统，增加标识功能。3.市、区两级民政部门加强与业务主管单位（行业管理部门）之间的工作对接、数据对接和信息共享，共同做好社会组织分类标识工作。

五、推进负责人备案

1.在社会组织办理成立登记、有效期延续和变更申请中，市、区民政部门加强对社会组织负责人符合基本条件的审查，协同党建工作部门加强对拟任负责人政治审查，协同业务主管单位（行业管理部门）加强对拟任负责人专业性、权威性和代表性审查。2.指导社会组织按照“一届一备、换届必备、变更必备”的原则及时到市、区民政部门备案，实现负责人应备尽备。3.按照组织部门有关要求，以及民政部门、业务主管单位（行业管理部门）的具体规定，加强对领导干部兼职未报批、负责人超龄超届等情形的把关。