附件3

2023年上海市民政行业职业技能竞赛（遗体火化师专项）暨2023年全国民政行业职业技能大赛选拔赛实施方案

根据民政部关于举办全国民政行业职业技能大赛有关安排和《上海市人力资源和社会保障局等七部门关于组织开展2023年上海市职业技能竞赛活动的通知》（沪人社职〔2023〕280号）《关于举办2023年上海市民政行业职业技能竞赛的通知》有关要求，结合行业实际，制定实施方案具体如下。

一、竞赛项目

2023年上海市民政行业职业技能竞赛设置遗体火化师专项，同时作为“2023年全国民政行业职业技能大赛”选拔赛项目，为单人赛项。

二、竞赛内容

《遗体火化师国家职业技能标准（2021年版）》三级/高级工及以上知识和技能要求，主要包括理论知识和技能操作两个部分，主要考核参赛选手对本职业知识和技能的理解与掌握。

三、参赛要求

（一）竞赛范围

累计从事相关职业工作满2年的在职职工；已获得“中华技能大奖”、“全国技术能手”荣誉称号的人员，不再参加竞赛。

（二）资格条件

1.参赛选手均需通过初赛选拔后报名参加本次竞赛；

2.以符合参赛条件的相关区民政局为单位组队参加全市竞赛，每个区限组1支参赛队。每支参赛队由领队（1名）和选手（不超过12名）组成；

3.益善殡仪馆由市殡葬服务中心选拔选手组队参赛（不超过12名）。

四、竞赛组织

（一）开展技能培训（10月底前完成）

组织相关区民政局、市殡葬服务中心参赛选手进行技能培训，重点做好竞赛标准解读、应赛基础和实操能力训练，确保参赛选手掌握相关技能要求。

（二）相关区、单位组织初赛（11月上旬前完成）

相关区民政局、市殡葬服务中心要按照公开、公正、公平的原则，做好竞赛选手的初赛选拔工作，确保高水平、高素质选手顺利参加竞赛。

（三）开展决赛（11月底前完成）

1.成立专家组。由1名专家组组长、若干名技术专家和场地经理组成，负责编写技术文件培训和落实赛场设备设施（含工具材料）保障；

2.成立裁判组。由1名裁判长和若干名裁判员组成。裁判长负责组织裁判员培训、组织实施比赛、开展技术点评。

3.开展比赛选拔工作。按照公开、公正、公平的原则开展上海地区选拔工作。

（四）选拔国赛选手（根据国赛时间确定）

1.遴选集训队员。根据竞赛成绩排名选拔成绩优异的选手接受强化培训（选拔范围为竞赛总成绩排名前5名的选手）。

2.组织开展培训和模拟赛（根据国赛时间调整）。组织专家裁判组举行模拟比赛，选出成绩优异的选手，并组织开展针对性强化训练，备战全国大赛。

3.上报全国大赛上海参赛队名单。

（五）组团参赛（根据国赛时间确定）

根据竞赛时间通知，组队参加全国大赛。市级竞赛执委会指定专人负责参赛过程的服务保障。

（六）宣传报道（10月底—全国竞赛结束）

1.完成上海竞赛暨选拔赛视频录制。根据大赛组织奖项评选标准，以“育才、选才、展才”为主题完成上海选拔赛组织全过程视频采集及制片工作。由殡葬文化研究所具体落实，参赛前完成。

2.做好媒体宣传。拟在中国社会报上对上海选拔赛组织过程中启动会、选拔赛及参加全国大赛过程进行宣传报道。市级层面做好阶段工作简报、市局网站平台报道，完整记录竞赛工作进度和成果。

（七）推荐裁判

根据全国大赛要求，上海参赛队推荐具有竞赛经验的骨干技术专家作为裁判员候选人。

五、竞赛奖励

1.对在决赛阶段获得相应名次的优胜选手按规定授予“上海市民政系统（行业）技术能手”荣誉称号。

2.决赛设选手个人奖一等奖、二等奖、三等奖各1名，优胜奖7名（成绩排名为第4—10名的选手）。组委会向获得个人奖的选手颁发奖状、奖金，向其他参赛选手颁发参赛证书。

3.对竞赛组织工作中表现突出的单位颁发优秀组织奖。

六、工作要求

（一）加强赛事宣传。广泛采用公益宣传、社会宣传、网络平台等载体，加强对本次赛事启动会、选拔赛及参加全国大赛过程的宣传报道；以“育才、选才、展才”为主题完成上海选拔赛组织全过程视频采集及制片工作。

（二）加强监督管理。为维护竞赛秩序，加强对办赛全过程的监督管理，确保比赛活动公平、公正。

（三）加强经费保障。以廉洁办赛、节俭办赛为原则，多渠道筹措经费。